## 附件2-規劃
附件二 都市更新委外規劃與關聯性公共工程計畫
○○○政府 年度第 期請款明細表(規劃類)
核定函：內政部 年 月 日台內營字第 號函 單位：新臺幣 元
編號	計畫名稱	核定 / 補助款 / A	配合款 / B	計畫 / 經費 / (C=A+B)	實際發生權責數 / (D)≦C	第○期款 / (E=D*中央負擔比率*○○%)	第○期款 / (E=D*中央負擔比率*○○%)	第○期款 / (F=D*中央負擔比率*○○%)	實際執行數 / (元)	進度說明 / (含發生權責日)	執行 / 單位
1
2
3
4
5
合 計
					製表：○○○(受補助單位) 日期： 年 月 日
註一：各項計畫之實際發生權責數(即D)以核定計畫經費為上限。 / 註二：各核定計畫補助經費，分兩期撥付者：第一期補助款為中央應補助金額之百分之五十，第二期補助款為中央應補助金額之百分之五十。 / 註三：各核定計畫補助經費，經本部核定分○期撥付者：第○期補助款為中央應補助金額之百分之○○、第○期補助款為中央應補助金額之百分之○○、第○期補助款為中央應補助金額之百分之○○。

## 附件2-工程
都市更新委外規劃與關聯性公共工程計畫
○○○政府 年度第 期請款明細表(工程類)
核定函：內政部 年 月 日台內營字第 號函 單位：新臺幣 元
編號	計畫名稱	核定 / 補助款 / A	配合款 / B	計畫 / 經費 / (C=A+B)	實際發生權責數 / (D)≦C	第○期款 / (E=D*中央負擔比率*○○%)	第○期款 / (E=D*中央負擔比率*○○%)	第○期款 / (E=D*中央負擔比率*○○%)	第○期款 / (G=D*中央負擔比率*○○%)	實際執行數 / (元)	進度說明 / (含發生權責日)	執行 / 單位
1
2
3
4
5
合 計
					製表：○○○(受補助單位) 日期： 年 月 日
註一：各項計畫之實際發生權責數(即D)以核定計畫經費為上限。 / 註二：各核定計畫補助經費，分三期撥付者：第一期補助款為中央應補助金額之百分之五十，第二期補助款為中央應補助金額之百分之三十，第三期補助款為中央應補助金額之百分之二十。 / 註三：各核定計畫補助經費，經本部核定分○期撥付者：第○期補助款為中央應補助金額之百分之○○、第○期補助款為中央應補助金額之百分之○○、第○期補助款為中央應補助金額之百分之○○、第○期補助款為中央應補助金額之百分之○○。

## 附件3-規劃
附件三 都市更新委外規劃與關聯性公共工程計畫
○○○年度核定計畫進度表(規劃類)
					填表日期： 年 月 日
縣(市)別	受補助單位	計畫名稱	進度	執行情形	規劃設計			○○○○	○○○○	決算 / （結案）
					期初	期中	期末
			預定進度	預定進度累計 / 百分比	○○％	○○％	○○％	○○％	○○％	100％
				日 / （日曆天或工作天）	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
			實際進度	實際進度累計 / 百分比	○○％	○○％	○○％	○○％	○○％	○○○％
				日 / （日曆天或工作天）	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

			承辦人： 單位主管：
			聯絡電話：

填表說明：
一、請撥第一期經費應填寫預定進度欄。剩餘經費請撥時，預定進度、實際進度應全部填寫。
二、預定進度部分：個案依工作項目內容，填寫完成日期及預定進度累計百分比。預定進度百分比總進度為100％(即決算日期格)，倘個案僅涉及規劃設計，建議期初占35％(含發包10％)、期中占20％、期末占25％、結案占20％，爰預定進度累計百分比為期初35％、期中55％、期末80％、結案100％。
三、實際進度部分：剩餘經費請撥，依個案依推動情形，填寫實際完成日期及實際進度累計百分比。
四、承辦人及單位主管欄請蓋職名章。

## 附件3-工程
附件三 都市更新委外規劃與關聯性公共工程計畫
○○○年度核定計畫進度表(工程類)
					填表日期： 年 月 日
縣(市)別	受補助單位	計畫名稱	進度	執行情形	規劃設計			工程發包	開工	完工	驗收	決算 / （結案）
					期初	期中	期末
			預定進度	預定進度累計 / 百分比	○○％	○○％	○○％	○○％	○○％	○○％	○○％	100％
				日 / （日曆天或工作天）	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
			實際進度	實際進度累計 / 百分比	○○％	○○％	○○％	○○％	○○％	○○％	○○％	○○○％
				日 / （日曆天或工作天）	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

			承辦人： 單位主管：
			聯絡電話：

填表說明：
一、請撥第一期經費應填寫預定進度欄。剩餘經費請撥時，預定進度、實際進度應全部填寫。
二、預定進度部分：個案依工作項目內容，填寫完成日期及預定進度累計百分比。預定進度百分比總進度為100％(即決算日期格)，建議規劃設計占20％、發包占10％、開工占5％、完工占60％、驗收占3％、結案占2％，爰預定進度累計百分比為規劃設計20％、發包30％、開工35％、完工95％、驗收98％、結案100％。
三、實際進度部分：剩餘經費請撥，依個案依推動情形，填寫實際完成日期及實際進度累計百分比。
四、承辦人及單位主管欄請蓋職名章。

## 附件4-(當年度撥款)經費核銷明細表
附件四 ○○○年度內政部營建署已撥付 補助款經費核銷明細表（當年度撥款類）
○○○年○月					單位：新臺幣 元
縣(市)別	計畫名稱	○○○年度 / 已撥付 / 中央補助款(A)	截至○○○年○月（前一月） / 累計支用數 / (B)	○○○年經費支用情形		○○○年尚未核銷數 / (E=A-D)	備註 / (繳回結餘數請註明)
				○○月核銷(C)	累計支用數 / (D=B+C)
					-	-
					-	-
					-	-

合計					-	-
受補助單位		受補助單位		受補助單位		營建署
承辦人		單位主管		主(會)人員		複 核
課(科)長

## 附件4-(非當年度撥款)經費核銷明細表
○○○年度內政部營建署已撥付 補助款經費核銷明細表（非當年度撥款類）
○○○年○○月					單位：新臺幣 元
縣(市)別	計畫名稱	○○○年度已撥付 / 中央補助款	截至○○○年○○月○○日 / 累計支用數 / (A)	轉入○○○年度 / 保留(暫付)數	轉入○○○年保留(暫付)數支用情形		○○○-○○○年 / 累計支用數 / (C=A+B)	備註 / (繳回結餘數請註明)
					○○月核銷	累計支用數 / (B)

					-
					-
					-
					-

合計					-
受補助單位			受補助單位		受補助單位		營建署
承辦人			單位主管		主(會)人員		複 核
課(科)長

## 附件5-經費執行明細表
附件五 都市更新委外規劃與關聯性工程案件總經費執行情形表
					單位：新臺幣 元
年度別	計畫名稱	核定補助款	配合款	計畫總經費	案件決算金額(A)	營建署應負擔金額(B=A*中央負擔比例)	營建署實際撥付金額(C)	應繳回結餘款 / (D=C-B>0時須繳回)

合計
受補助單位			受補助單位		受補助單位
承辦人			單位主管		主(會)人員
課(科)長